## Slide 1
PROJECT REVIEW · 2026
第一周项目汇报
AI 工具上手与 WorkBuddy 自动化实践
汇报对象：管理层 | 汇报周期：2026/07/28 – 07/30 | 汇报日期：2026/07/31

## Slide 2
核心结论
EXECUTIVE SUMMARY
一周内完成 AI 工具体系从 0 到 1 搭建，跑通自动化复盘闭环，验证可复制的提效路径。
01
知识库成型
累计 25 页结构化笔记，覆盖 10 大 AI 概念与 5 类工具。
02
自动化跑通
WorkBuddy 工作流每月自动生成知识库可视化报告，复盘自动化。
03
工具实操
完成 Claude Code / Codex 实测与对比，产出可运行 Demo。
04
方法论沉淀
引入 Karpathy LLM Wiki 知识管理法，具备团队推广基础。
25
累计笔记页数
3
集中实践天数
1
自动化工作流
1
可复用方法论
第一周项目汇报 · AI 工具上手与 WorkBuddy 实践
02 / 17

## Slide 3
汇报框架
AGENDA
01
背景与目标
为什么做、做到什么程度
02
周进展与成果
三天时间线与三大核心产出
03
经验与方法论
LLM Wiki 知识管理法 + 问题解决
04
下一步与所需支持
推广计划、风险与资源请求
第一周项目汇报 · AI 工具上手与 WorkBuddy 实践
03 / 17

## Slide 4
项目背景与目标
BACKGROUND & OBJECTIVES
背景：AI 工具与编码智能体（Agent）迭代迅速，团队亟需快速建立系统认知与实操能力，把"会用"升级为"能沉淀、可复制"。
范围：单人一周集中实践（7/28–7/30），以 Obsidian 知识库 + WorkBuddy 为主要载体。
本周三大目标
✓
建立结构化 AI 知识库
按概念 / 工具 / 对比分类沉淀，形成可检索的体系。
✓
掌握 WorkBuddy 并跑通自动化
理解核心模块，落地一个端到端自动化工作流。
✓
沉淀可复用方法论
形成可向团队复制的知识管理范式。
第一周项目汇报 · AI 工具上手与 WorkBuddy 实践
04 / 17

## Slide 5
成果一：AI 知识库体系成型
DELIVERABLE 1 · KNOWLEDGE BASE
Chart: 知识库各模块页数分布（共 25 页）
| AI概念 | AI工具 | 工具对比 | 日报实践 | WB实践 | 资料 | 索引
页数 | 10 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1
结构要点
• 六大分类清晰：概念 / 工具 / 对比 / 日报 / 实践 / 资料
• 概念页 10 篇，构成知识体系主干
• 核心枢纽：RAG（6 入链）、LLM（5 入链）
• 索引页随每次更新自动维护，导航零成本
• 全库为 Git 管理的 Markdown，天然带版本历史
第一周项目汇报 · AI 工具上手与 WorkBuddy 实践
06 / 17

## Slide 6
AI 基础知识要点
AI FUNDAMENTALS
本周系统掌握 10 个 AI 核心概念，构成工具实践与自动化的知识底座（一句话释义）：
LLM 大语言模型
理解并生成自然语言的 AI 基础模型
Token
模型处理的最小文本单位，也决定计费
上下文窗口
模型单次能"记住"的最大文本量
幻觉
生成看似合理却错误的内容
Agent 智能体
能推理、调用工具自主完成任务
RAG 检索增强
先检索资料再生成，抑制幻觉
向量数据库
用语义向量存储与检索知识
MCP 协议
AI 工具统一通信标准，即插即用
Prompt 工程
用提示词引导模型更准地输出
Fine-tuning 微调
用专属数据定制模型能力
第一周项目汇报 · AI 工具上手与 WorkBuddy 实践
07 / 17

## Slide 7
成果二：WorkBuddy 自动化工作流
DELIVERABLE 2 · AUTOMATION
步骤 1
原始 MD 文件
Obsidian 知识库 全部 .md 文档
→
步骤 2
扫描与统计
目录文件数 / 总字数 Wiki 链接 / 标签分布
→
步骤 3
HTML 可视化报告
图谱概览 / 笔记热度 双链统计等关键指标
→
步骤 4
每月 1 号自动生成
定时调度 零人工复盘
业务价值
• 知识复盘从手动整理升级为自动化流水线，显著降低成本；
• 积累"图谱 + 热度 + 双链"量化指标，为数据驱动的知识管理打底。
第一周项目汇报 · AI 工具上手与 WorkBuddy 实践
07 / 17

## Slide 8
成果三：AI 工具实操与对比
DELIVERABLE 3 · TOOLS
编码智能体实测
• Claude Code：安装与工程化协作实测
• Codex（OpenAI CLI Agent）概览与对比
• 完成 AI 助手横向对比：Claude / ChatGPT / Gemini / DeepSeek
• 产出可运行 Demo：小恐龙跑酷游戏（三档速度）
• 验证"人提需求 + Agent 协作开发"的可用性
关键结论
• 各助手定位不同：Claude 工程协作强，Gemini 长上下文，DeepSeek 性价比高
• 编码 Agent 适合"脚手架 + 迭代"，关键在需求拆解与验收
• WorkBuddy 优势在"多模块 + 连接器 + 工作流"一体化
• 选择建议：按任务类型组合使用，而非单一依赖
第一周项目汇报 · AI 工具上手与 WorkBuddy 实践
09 / 17

## Slide 9
关键数据看板
KEY METRICS
25
累计笔记页数
结构化沉淀
10
AI 概念覆盖
体系主干
5+
工具实操类
含编码 Agent
1
自动化工作流
月级调度
6
核心枢纽入链
RAG 页面
3
实践日报
每日复盘
3
问题解决
全部闭环
1
沉淀方法论
LLM Wiki
第一周项目汇报 · AI 工具上手与 WorkBuddy 实践
10 / 17

## Slide 10
方法论沉淀：LLM Wiki 知识管理法
METHODOLOGY
RAW SOURCES
原始素材层
文章 / 论文 / 数据，只读不可改，作为事实源。
→
THE WIKI
知识库层
LLM 生成的 Markdown 体系：摘要 / 概念 / 对比 / 索引。
→
THE SCHEMA
规范层
约定结构、命名与工作流（如 AGENTS.md），让 LLM 成为守纪律的维护者。
核心理念：知识可"复利"
传统 RAG 每次提问都从头检索、无积累；LLM Wiki 由 LLM 增量构建并持续维护持久知识库——交叉引用已就位、矛盾已标注、综合已成型，越用越厚。适用于个人、研究、团队内部 wiki 与竞品分析。
第一周项目汇报 · AI 工具上手与 WorkBuddy 实践
11 / 17

## Slide 11
问题与解决
ISSUES & RESOLUTION
问题 Git 配置多次报错，Obsidian 无法实时上传
解决 排查代理配置，修正后上传链路恢复。
问题 Claude Code 下载失败
解决 原因为旧进程未关闭，结束进程后下载成功。
问题 Agent 与 Workflow 边界模糊
解决 查阅官方文档 + 实际调试，明确 Workflow 为执行载体、Agent 为其中智能组件，据此重构。
问题 知识库结构初期零散
解决 引入索引页与双链规范，按概念轴心组织语义网络。
第一周项目汇报 · AI 工具上手与 WorkBuddy 实践
12 / 17

## Slide 12
价值与影响
VALUE & IMPACT
对个人
• 建立 AI 与编码 Agent 的系统认知
• 掌握 WorkBuddy 核心模块与自动化能力
• 形成可检索、可演进的个人知识资产
• 复盘效率从"手动整理"转向"自动生成"
对团队（建议推广）
• 可直接复用的知识库搭建模板
• 自动化复盘工作流可迁移到团队 wiki
• LLM Wiki 方法论支撑持续知识沉淀
• 降低新人上手 AI 工具的学习曲线
* 量化收益待团队试点后测算（方向性预估）
第一周项目汇报 · AI 工具上手与 WorkBuddy 实践
13 / 17

## Slide 13
下一步计划
NEXT STEPS
短期 · 本周
知识库结构化升级
• 概念驱动 + 双链强化
• 消除知识断点
• 补全场景与案例
中期 · 1 个月
团队试点自动化
• 选 1 个团队知识库场景
• 跑通月度可视化报告
• 收集反馈迭代
长期 · 季度
沉淀使用规范 SOP
• 形成 AI 工具使用规范
• 建立复盘与评审机制
• 规模化复制
第一周项目汇报 · AI 工具上手与 WorkBuddy 实践
14 / 17

## Slide 14
风险与所需支持
RISKS & SUPPORT
主要风险
• 当前为单人实践，尚未规模化验证
• 数据以基础沉淀为主，ROI 待量化
• 自动化工作流依赖特定环境与连接器
• 方法论推广需配套使用习惯培养
所需支持
• 1 个团队知识库场景的试点授权
• 试点所需的连接器和环境资源
• 方法论评审与推广节奏确认
• 月度复盘报告的受众与反馈机制
第一周项目汇报 · AI 工具上手与 WorkBuddy 实践
15 / 17

## Slide 15
总结 · CONCLUSION
一周搭建起"AI 知识库 + 自动化复盘"的最小可行闭环，
已具备向团队复制推广的条件。
建议：批准一个团队场景试点，验证规模化价值。

## Slide 16
谢谢观看 · 欢迎讨论
第一周项目汇报 · AI 工具上手与 WorkBuddy 自动化实践
汇报日期：2026/07/31